แผน Implement CI/CD บน Microsoft Fabric

สำหรับทีม Data & AI: จาก Pilot สู่โปรเจกต์จริง (GitHub Actions + fabric-cicd)

เวอร์ชันร่าง 2 · 21 ต.ค. 2026 · ผู้อ่าน: ทีม Data & AI (Lead และสมาชิกทีม)

# 1. ภาพรวมสำหรับทีม

เราทดสอบ CI/CD ของ Fabric ใน pilot repo (dataops-fabric-pilot) จนใช้งานได้ครบ Dev → Production แล้ว เอกสารนี้คือแผนนำไปใช้กับโปรเจกต์จริงของทีม: ต้องเตรียมระบบอะไร item เดิมต้องปรับอะไร ใครทำอะไร และทำตามลำดับไหน

## งานประจำวันจะเปลี่ยนอย่างไร

- แก้ item ใน Fabric UI (workspace dev) แล้ว commit เข้า git ผ่าน Source Control — ไม่แก้ไฟล์ item ใน git เอง

- ทุกการเปลี่ยนแปลงไป production ผ่าน PR + automated check + คนรีวิว + approve ก่อน deploy

- item ใหม่ต้องมี check (test หรือ skip_check พร้อมเหตุผล) ใน ci-config.yml

ระยะเวลารวมโดยประมาณ: 8–12 สัปดาห์ จนโปรเจกต์แรกขึ้น Production บน flow เต็มรูป (ปรับตามวันเริ่มและจำนวนโปรเจกต์ที่ยืนยัน)

# 2. เป้าหมายและขอบเขต

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| เป้าหมาย | ทุก Fabric item ของโปรเจกต์จริงเดินผ่าน PR → check → staging → production โดยอัตโนมัติ มีคนอนุมัติก่อนขึ้น production และ onboard โปรเจกต์ใหม่ได้จาก template |
| อยู่ในขอบเขต | CI/CD ของ Fabric items ผ่าน GitHub Actions + fabric-cicd, 5 check pattern, live DQ gate, deploy endpoint ข้าม workspace, อบรมทีม |
| นอกขอบเขต | การ rollback ข้อมูล (ไม่ใช่ประเด็นของ CI/CD), การย้ายออกนอก Fabric, Azure DevOps |

# 3. งานของแต่ละบทบาทที่เปลี่ยนไป

แผนนี้แบ่งบทบาทเป็น 2 แบบ เพื่อไม่ผูกกับชื่อตำแหน่งที่อาจเปลี่ยนในอนาคต: Lead และ Member (สมาชิกทีม) ส่วนสิทธิ์ที่ต่างกันกำหนดตามที่ Lead มอบหมาย ไม่ใช่ตามตำแหน่ง

| บทบาท | สิ่งที่ต้องทำ/เปลี่ยน |
| --- | --- |
| Lead | ตั้งค่าระบบ (workspace, Service Principal, branch protection, Environment), เป็น reviewer/approver หลัก, ดูแล template และเอกสาร, ตัดสินใจเรื่องมาตรฐาน, มอบหมายสิทธิ์ให้สมาชิก |
| Member | ทำงานกับ item ของตัวเองผ่าน PR: เขียนและดูแล ci-config, test, parameter.yml; รีวิว PR ของคนอื่นเมื่อได้รับมอบหมาย; ช่วย audit item เดิมให้ตรงมาตรฐาน; ระวัง GUID ของ Lakehouse ที่ attach |

## ข้อกำหนดตามสิทธิ์ที่ Lead มอบหมาย

- สมาชิกใหม่หรือผู้ฝึกงาน: ทำงานผ่าน feature branch → PR เท่านั้น มีผู้รีวิวทุก PR; ไม่เป็น approver ของ production และไม่มีสิทธิ์ admin บน workspace/repo

- สมาชิกที่ใช้ผลลัพธ์ข้อมูลเป็นหลัก (ไม่ได้พัฒนา pipeline): เรียนรู้ flow และอ่านผล check/DQ ใน Job Summary เพื่อรู้ว่าข้อมูลพร้อมใช้หรือไม่ ไม่ต้องทำ hands-on เต็มรูปแบบ

- ผู้ที่เป็น approver ของ production: Lead และสมาชิกที่ Lead กำหนดชื่อไว้ (TBD)

# 4. สถานะปัจจุบัน

| ส่วนประกอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Dev → Production (spl-cicd-dev → spl-cicd-prd) | พร้อมใช้งาน | ผ่าน approval ก่อน deploy; parameter.yml remap GUID ข้าม environment |
| CI แบบ pattern-based (5 pattern) | พร้อมใช้งาน | unit_test / data_quality / structure / schema / none ตั้งผ่าน ci-config.yml |
| Live Data Quality Gate | ทำงานแล้ว | job dq-gate-dev และ dq-gate-poc; ยังต้องตั้งเป็น required check ด้วยมือ |
| Deploy ข้าม workspace (endpoint) | ทดสอบแล้ว | pipeline กับ Lakehouse endpoint อยู่คนละ workspace; deploy พร้อมกัน, remap GUID ถูกต้อง, ยืนยันข้อมูลจริงทั้ง dev/prod, เพิ่ม endpoint ใหม่ด้วย config อย่างเดียว (รายงานทดสอบ 18 ก.ย.) |
| Staging workspace | ยังไม่มี | job staging เขียนไว้ใน workflow แล้ว แต่ถูกข้ามจนกว่าจะตั้ง STAGING_WORKSPACE_ID |
| แยก Capacity staging/prod | ยังไม่ทำ | Microsoft แนะนำให้แยก |
| Template และ Training | พร้อม | ci-cd-template/, ONBOARDING.md, training/, dataops-cicd-training |

# 5. Flow ที่จะใช้จริง

branch ไหลทางเดียว: feature → dev → staging → main ห้ามข้าม staging

| ขั้น | สิ่งที่เกิดขึ้น |
| --- | --- |
| 1. แก้ใน Dev | แก้ item ใน Fabric UI → Source Control → Commit เข้า branch dev |
| 2. Check | job test อ่าน ci-config.yml แล้วรัน check ตาม pattern ของแต่ละ item; job dq-gate-dev รัน live DQ ใน Dev |
| 3. Staging | PR เข้า staging → deploy-staging → dq-gate-staging, deploy-endpoints-staging, verify-staging-guids |
| 4. Production | PR เข้า main → รอ approve (Environment production) → deploy-prod + deploy-endpoints → dq-gate-poc |

รายละเอียดลำดับ job: DataOps-CICD-Workflow.md section 15 และ ci-cd-template/docs/staging-gate.md

# 6. มาตรฐานที่ item ต้องตรงก่อน onboard

item เดิมที่ไม่ตรงกฎเหล่านี้จะ deploy ไม่ผ่านหรือ deploy ผ่านแต่เขียนข้อมูลผิดที่ ต้องปรับก่อนเข้า CI/CD (วิธีแก้ไฟล์ config และ item พร้อมตัวอย่างอยู่ใน ONBOARDING.md หัวข้อ "ปรับ Item และ Config ให้ Deploy ได้")

| # | กฎ | เหตุผล | วิธีปรับของเดิม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สร้าง/แก้ item ผ่าน Fabric UI เท่านั้น ห้ามเขียนไฟล์ item ลง git เอง | logicalId ไม่ตรงของจริง ทำให้ Fabric sync conflict | ถ้ามีไฟล์ที่เขียนเอง ให้สร้างใหม่ผ่าน UI แล้ว commit จาก workspace |
| 2 | ชื่อ item ตรงกับชื่อไฟล์ test และตั้งชื่อแบบเดียวกัน (nb_*, pl_*, lh_*) | CI หา tests/unit/test_<ชื่อ>.py ตามชื่อ item | เปลี่ยนชื่อ item ใน Fabric หรือชื่อไฟล์ test ให้ตรงกัน |
| 3 | Copy Activity ที่ใช้ Lakehouse/Warehouse ให้เปลี่ยนเป็น Notebook Activity | Connection ของ Copy Activity ไม่มีตัวเลือก Service Principal ทำให้ deploy prod fail | ย้าย logic ไปเป็น Notebook (Spark/T-SQL ใน workspace เดียวกัน) แล้วเรียกด้วย Notebook Activity |
| 4 | Notebook ที่ attach Lakehouse: ต้อง remap GUID ใน parameter.yml | GUID ของ Dev ฝังอยู่ใน metadata ถ้าไม่ remap จะรันผ่านแต่เขียนผิดที่ | ใช้ $items.<type>.<name>.$id (ใช้ได้เมื่ออยู่ workspace เดียวกัน); รัน generate_parameter.py --dry-run แล้วตรวจ |
| 5 | อ้างอิงข้าม workspace: เขียน rule dev→prod เอง และลงทะเบียน endpoint-targets.yml | $items… มองไม่เห็น item ต่าง workspace; ไม่ต้องแก้ workflow เมื่อเพิ่ม endpoint | เพิ่ม rule คู่ GUID ใน parameter.yml + entry ใน endpoint-targets.yml; ถ้าเลี่ยงได้ให้ notebook หา item จากชื่อตอนรัน (id ที่ hardcode พังเมื่อ item ถูกสร้างใหม่) |
| 6 | ทุก item มี check จริง หรือ skip_check พร้อม skip_reason | ไม่ระบุ = ต้องมี unit test; skip ไม่มีเหตุผล CI จะ fail | รัน generate_ci_config.py; เขียน test หรือใส่ skip_check + เหตุผล + วันที่จะกลับมาปิด |
| 7 | ตรวจสิทธิ์ Service Principal บน Connection/item ก่อน deploy | item ที่ owner เป็นคนหรือ Connection ที่ SP ไม่มีสิทธิ์ทำให้ deploy fail | ให้สิทธิ์ SP หรือเปลี่ยนวิธีตามข้อ 3 |
| 8 | item type ใหม่ (Dataflow, Warehouse ฯลฯ) ต้องเช็ค 4 อย่างก่อน | เจอปัญหาซ้ำมาแล้วใน pilot | เพิ่ม _defaults ใน ci-config.yml, เช็ค validator, เช็ค parameter.yml, เช็ค scope ใน deploy.py |
| 9 | SP ไม่มีสิทธิ์บน workspace dev; merge ตามลำดับ dev → staging → main | dev ต้องแก้โดยคนเท่านั้น; merge ข้ามทำให้ branch diverge | ตั้งสิทธิ์ตามนี้ตอน Phase 0 และใช้ branch protection |

# 7. Phase 0: ปิดช่องว่างของระบบ

| # | งาน | ผู้รับผิดชอบ | ผลที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สร้าง Staging workspace + แยก Fabric Capacity จาก Production; ให้สิทธิ์ Service Principal; ตั้ง STAGING_WORKSPACE_ID | Lead | staging deploy ได้จริง |
| 2 | ทดลอง flow staging ครบทั้งเส้นด้วย PR ทดลอง ก่อนบังคับเป็น required check | Lead + Member | test → dq-gate-dev → deploy-staging → deploy-prod ผ่านครบ |
| 3 | ตั้ง branch protection บน main/staging (PR-only, review ≥1 คน, required checks: test, dq-gate-dev, dq-gate-staging); ไม่บังคับ PR บน dev เพราะ Fabric Git Integration commit ตรง | Lead | merge ที่ check ไม่ผ่านทำไม่ได้ |
| 4 | ตั้ง GitHub Environment production: Required reviewers + deployment branch = main | Lead | ไม่มี deploy prod ที่ไม่ผ่านการอนุมัติ |
| 5 | ทดสอบ unpublish_all_orphan_items() ใน Dev กับ item ที่ตั้งใจลบ | Member | ยืนยันพฤติกรรมก่อนพึ่งพา |
| 6 | ยืนยันกับทีม/workspace อื่นว่าใช้ CSV fixture อยู่หรือไม่ | Lead | ตัดสินนโยบาย CSV (ตอนนี้ยังไม่ฟันธง); Live DQ ยังเป็นค่าแนะนำสำหรับข้อมูลจริง |

# 8. แผนเป็น Phase

ระยะเวลาเป็นค่าประมาณ อ้างอิงแผน pilot เดิม (18–22 วันทำการ) ปรับเมื่อกำหนดวันเริ่มและจำนวนโปรเจกต์จริง

| Phase | งานหลัก | ระยะเวลา | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 เตรียมระบบ | ปิดช่องว่าง 6 ข้อในหัวข้อ 7 | 1–2 สัปดาห์ | PR ทดลองผ่าน staging → prod ครบ; required checks เปิดแล้ว |
| 1 โปรเจกต์นำร่อง | เลือก 1–2 โปรเจกต์; สร้าง repo จาก ci-cd-template; ตั้ง Git Integration + Service Principal + Secrets Item readiness audit: ไล่ item เดิมเทียบกฎหัวข้อ 6 แล้วทำรายการงานแก้ ปรับ item ที่ผิดกฎ; generate ci-config.yml / parameter.yml; เขียน test ตัวแรก | 2–3 สัปดาห์ | ไม่มี item ผิดกฎค้าง (ยกเว้น skip_check ที่มีเหตุผล); item ผ่าน PR → prod อย่างน้อย 1 รอบโดยไม่ใช้ manual fallback |
| 2 อบรมทีม | Workshop ~3 ชม. (Lab 0 setup, Lab 1 Notebook แรกผ่าน CI) ใช้ training/ และ dataops-cicd-training; แจก ONBOARDING.md | 1 สัปดาห์ | ทุกคนที่ทำ hands-on เปิด PR แรกผ่าน CI ได้เอง |
| 3 ขยายทีละโปรเจกต์ | wave ละ 1–2 โปรเจกต์ รอบละประมาณ 2 สัปดาห์; ใช้ขั้นตอนหัวข้อ 9; ช่วงดูแลใกล้ชิด 2 สัปดาห์หลังแต่ละ wave | ต่อเนื่อง | แต่ละโปรเจกต์ผ่านเกณฑ์ยอมรับหัวข้อ 9 |
| 4 ใช้งานต่อเนื่อง | ทบทวนรายเดือน: item ที่ skip_check และเหตุผล, จำนวน manual deploy; อัปเดตเอกสารและ template | ต่อเนื่อง | ตัวชี้วัดหัวข้อ 12 อยู่ในเกณฑ์ที่ตกลง |

## แม่แบบตาราง audit item (ใช้ใน Phase 1)

| item | type | ผิดกฎข้อไหน | วิธีแก้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ตัวอย่าง) pl_xxx | DataPipeline | ข้อ 3 | เปลี่ยน Copy Activity เป็น Notebook Activity | Member | รอทำ |

# 9. ขั้นตอนต่อโปรเจกต์และเกณฑ์ยอมรับ

ขั้นตอนละเอียดอยู่ใน ONBOARDING.md และ DataOps-CICD-Workflow.md section 11 ที่นี่ระบุเฉพาะจุดตรวจ

- ☐ สร้าง repo จาก ci-cd-template และมี branch dev / staging / main

- ☐ มี workspace dev, staging, prod (staging แยก capacity) และกรอก GUID ใน workspace-config.yml

- ☐ Service Principal มีสิทธิ์บน staging/prod เท่านั้น (ไม่ให้บน dev) และตั้ง Secrets ครบ 3 ตัว

- ☐ เชื่อม Fabric Git Integration ที่ dev workspace กับ branch dev

- ☐ Branch protection, required checks และ Environment production ตั้งครบ

- ☐ ทำ item readiness audit (หัวข้อ 8) และแก้ item ที่ผิดกฎแล้ว

- ☐ รัน generate_ci_config.py และ generate_parameter.py (dry-run ก่อน) แล้วตรวจผล

- ☐ ทุก item มี check จริงหรือ skip_check พร้อม skip_reason และกำหนดวันปิด

## เกณฑ์ยอมรับโปรเจกต์

- PR แรก: test ผ่าน → staging → approve → production สำเร็จโดยไม่ใช้ manual fallback

- verify_deployed_guids.py ไม่พบ GUID ของ Dev ตกค้างใน target (PASS ไม่ได้พิสูจน์ว่าชี้ถูกที่ ต้องดูรายการ INFO ด้วย)

- ตรวจข้อมูลปลายทางว่าเขียนถูก workspace/Lakehouse ของ environment นั้น เหมือนที่ทำในการทดสอบ endpoint

- ทีมอ่าน ONBOARDING.md แล้ว และรู้ขั้นตอนในหัวข้อ 10

# 10. ถ้า pipeline ใช้ไม่ได้ ทำอย่างไร

- การเปลี่ยนแปลงที่มีปัญหา: เปิด PR revert (git revert) แล้ว deploy ใหม่ผ่าน flow ปกติ

- deploy-prod fail ด้วย error "User does not have access to the connection": ตรวจว่า job test ผ่านแล้ว จากนั้นคนที่มีสิทธิ์บน connection รัน scripts/deploy_local.py --environment prod (login ด้วยบัญชีตัวเอง)

- deploy_local.py ข้าม PR review และไม่มี audit trail อัตโนมัติ ใช้เป็นทางสุดท้าย และต้องแจ้งทีมทุกครั้ง; ถ้าต้องใช้บ่อยให้แก้ที่ต้นเหตุ (ข้อ 3, 7 ในหัวข้อ 6)

# 11. บทบาทและความรับผิดชอบ

| งาน | รายละเอียด | Lead | Member |
| --- | --- | --- | --- |
| Workspace, Capacity, Service Principal | สร้างและให้สิทธิ์ | A/R | C |
| Branch protection, Environment, Secrets | ตั้งค่า GitHub | A/R | C |
| ci-config, tests, parameter.yml | เขียนและดูแลต่อโปรเจกต์ของตัวเอง | A | R |
| Review PR และอนุมัติ deploy prod | Required reviewer ใน production | A/R | R (เฉพาะที่ได้รับมอบหมาย) |
| อบรมและ onboarding | จัด workshop, ดูแลเอกสาร | A/R | R |
| Incident / rollback โค้ด | ตามหัวข้อ 10 และ ONBOARDING.md | A | R |

R = ลงมือทำ · A = รับผิดชอบสุดท้าย · C = ให้คำปรึกษา

- คนที่เขียน PR ไม่ approve PR ตัวเอง จึงต้องมี Lead หรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายอีกคนเป็น reviewer ทุกครั้ง

- ทีมไม่มี IT/Admin ภายในทีม: การอนุมัติงบ Capacity หรือสิทธิ์ admin ระดับ Fabric tenant/Azure ต้องผ่านฝ่ายอื่น (ระบุชื่อ: TBD)

# 12. ความเสี่ยงและตัวชี้วัด

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- |
| Capacity staging/prod ไม่แยก | load test กระทบ production | ปิดใน Phase 0 ก่อนเริ่ม Phase 1 |
| Service Principal ไม่มีสิทธิ์บน Connection | deploy prod fail | ใช้ Notebook Activity; fallback ตามหัวข้อ 10 |
| merge ข้าม staging หรือ commit ตรง main | branch diverge, ข้าม review | branch protection + กติกา dev → staging → main |
| skip_check สะสมจนเป็นหนี้ | CI ผ่านแต่ไม่ได้ตรวจจริง | ทบทวนรายเดือน; skip ต้องมีเหตุผลเสมอ |
| GUID ของ Dev ตกค้างใน target | เขียนข้อมูลผิดที่โดยไม่ error | parameter.yml + verify_deployed_guids.py หลัง deploy ทุกครั้ง |
| ทีมเล็ก reviewer น้อย | PR รอรีวิวนาน หรือ approve ตัวเอง | กำหนด reviewer สำรอง (Lead และสมาชิกที่ได้รับมอบหมายสลับกัน) |

| ตัวชี้วัด | เป้าหมายเริ่มต้น (เสนอ) | วิธีวัด |
| --- | --- | --- |
| จำนวนโปรเจกต์ที่ผ่านเกณฑ์ยอมรับ | ตามแผน wave (TBD) | นับตามหัวข้อ 9 |
| สัดส่วน item ที่มี check จริง (ไม่ใช่ skip_check) | เพิ่มขึ้นทุกเดือน | นับจาก ci-config.yml |
| deploy prod ที่สำเร็จโดยไม่ใช้ manual fallback | เกือบทั้งหมด | ประวัติ GitHub Actions |
| เวลาจากเปิด PR ถึง Production | ตั้งฐานจากโปรเจกต์นำร่อง | ประวัติ PR/Actions |

ตัวเลขเป้าหมายเป็นข้อเสนอเริ่มต้น ควรกำหนดค่าจริงหลังได้ข้อมูลฐานจากโปรเจกต์นำร่อง

# 13. สมมติฐานและเรื่องที่ต้องตัดสิน

## สมมติฐาน

- ทีมมี 5 คน ใช้ Service Principal เดิมของ pilot

- Staging workspace และ Capacity แยกจะได้รับอนุมัติก่อนเริ่ม Phase 1

- ยังไม่ได้ทดสอบกรณีทีมอื่นที่ไม่มีสิทธิ์บน spl-cicd-dev แก้ endpoint ผ่าน workspace ตัวเอง (ข้ามไปโดยตั้งใจ) ต้องทดสอบก่อนใช้กับหลายทีม

| # | เรื่อง | ผู้ตัดสินใจ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | งบประมาณและขนาด Fabric Capacity สำหรับ staging | ผู้อนุมัติภายนอกทีม (TBD) | TBD |
| 2 | วันเริ่ม Phase 0 และผู้รับผิดชอบแต่ละ Phase | Lead | TBD |
| 3 | รายชื่อและลำดับโปรเจกต์ที่จะ onboard (wave) | Lead | TBD |
| 4 | นโยบาย CSV fixture สำหรับ data_quality (ยังไม่ฟันธง; ต้องเช็คกับทีมอื่นก่อน) | Lead | รอยืนยัน |
| 5 | ใช้ staging ครบ 3 environment เป็นค่ามาตรฐานของทุกโปรเจกต์หรือไม่ | Lead | TBD |

# ภาคผนวก: เอกสารอ้างอิง

- ONBOARDING.md — คู่มือใช้งานประจำวัน (setup, daily workflow, เพิ่ม item, ปรับ item และ config ให้ deploy ได้, แก้ปัญหา)

- DataOps-CICD-Workflow.md — design เต็ม: section 10 (checklist), 11 (setup), 14 (pilot log รวมผลทดสอบ endpoint), 15 (สถานะ pilot)

- ci-cd-template/README.md — โครงสร้างและกฎของ template; docs/staging-gate.md สำหรับตั้ง staging

- training/ และ dataops-cicd-training/ — สื่อ workshop และ lab template

- รายงานผลการทดสอบ-Deploy-Pipeline-Endpoint.docx — ผลทดสอบ endpoint ข้าม workspace

- CI-CD-Rollout-Gantt-TH.csv — ไทม์ไลน์ pilot เดิม (ควรอัปเดตให้ตรงกับแผนนี้เมื่อกำหนดวันเริ่ม)